## Sheet1
index | 回归自动化脚本任务列表 | 完成情况 | 负责人
1 | 在All_regress_Cases测试集中指定运行海思部分的case或华力部分的case | 已完成 20230411
2 | 时间比较,如果用时超过了15%,也要算仿真失败，比较总时间 | 已完成 20230419
3 | 时间比较,如果用时超过了15%,也要算仿真失败，比较各分析的wall-time 和 cpu time | 进行中 | 吕世燕
4 | 筛选部分case不执行 | 已完成 20230406
5 | 多线程比较结果 | 已完成 20230406
6 | 电压和电流误差计算：.max_diff < 阈值 或 mape < 0.5% | 已完成
7 | 增加一个--bv 选项,默认为rf,如果为base ,则将 因器件数超过5000而报错的例子置为成功,如果为plus，则将因器件数超过100000而报错的例子置为成功 | 已完成 20230411
8 | 仿真失败、对比失败、没有对比的数据都要打印出来 | 已完成 20230406
9 | 自动化脚本执行之前,确保除了bench中没有out文件 | 已完成 20230406
10 | 人工对比通过,脚本计算不通过（波形图对比一致，误差计算超过0.5%） | 已完成 20230412（修改误差判定）
11 | 仿真失败、对比失败、没有对比的数据在回归脚本之后完成之后统一拷贝至指定目录 | 已完成 20230412
12 | 多线程比较结果,通过调用另一个py脚本的方式（或多进程的方式） | 进行中 | 徐彬珏
13 | 自动化脚本执行之前,删除原来老的测试集 | 已完成 20230420
14 | 每个case的out文件对比使用了多少时间,统计一个表 打印一下 耗时 xx 秒，为后续优化提供基础数据，每个case比较结束后打印一次 | 已完成 20230420
15 | `-h 信息尽可能详细，各种参数的含义，以及一条完整的使用脚本的 语句 | 进行中
16 | 测试集采用字符串来替代，而不是使用数字，字符串简单，同样可以在 -h 中显示。比如 all / hspice/ rf / | 进行中
17 | 自动打包脚本 autopackbtdsim.py | V5版本
18 | 仿真失败的文件，需要单独的打印信息打印出来， 放在 对比结果失败的前面来显示， 输出弄得格式和 对比失败格式一样，即可 | 已完成 20230504
19 | 优化结果比较,新增余弦相似度计算 | 已完成 20230425
Note on B18: Administrator: 1、在当前目录有三个文件夹放了三个可执行文件 btdsimpbin/btdsimP ./btdsimrfbin/btdsimrf ./btdsimbasebin/btdsim 2、在 /home/mnt/lastversion 目录放了一个文件 /home/mnt/lastversion/v3.7.4.r2 这个文件的作用就是自动增加最后一位的数字，用来自动制作发包文件名的 3、主要逻辑: 先读取 v3.7.4.r2 文件名，并增加最后一位 v3.7.4.r3 然后将 v3.7.4.r3 替换到 /home/mnt/lastversion/ 目录并替换 v3.7.4.r2 然后新建 v3.7.4.r3 目录 然后 将 1里面的三个可执行文件 放到这个 v3.7.4.r3 目录中 然后执行 如下这条命令 将这个文件夹拷贝到13服务器的btdsim目录 sshpass -p "publish" scp -r btdsim_v3.7.4.r3 publish@10.1.10.13:/home/samba/publish/btdsim/btdsim_v3.7.4.rx/v3.7.4.r3 如果读到的是v3.7.5.r 目录自动适配一下 v3.7.5.rx/